## General
Tareas | Horas | Realizado | Responsable
Análisis | 2 | ✓ | Todos
Repositorios Github | 1 | ✓ | Unai
MER | 5 | ✓ | Alejandro y Unai
Diagramas | 2 |  | Alejandro y Unai
Arquitectura | 2 | ✓ | Dani
Usuario y permisos | 2 | ✓ | Dani
Copias seg. | 2 | ✓ | Dani
Log de LAN | 3 |  | Dani
XML | 2 |  | Dani
Script BDD | 3 |  | Alejandro
Conx. BDD | 3
Vistas | 2 |  | Dani y Unai
Núcleo | 3
Proced. Almac. | 3
XML BDD | 5 |  | Unai y Alejandro
Wordpress | 2 |  | Dani
Script est. RED | 3 |  | Dani
Pruebas y opt. | 12 |  | Todos
Documentación | 5 |  | Todos
Ejecutable | 40 |  | Todos
Presentación | 5 |  | Todos
TOTAL HORAS | 132
HORAS TAREAS | 107
RESTANTES | 25

## Detalle
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
Semana 1 | Plan de trabajo, MER | Explicar conceptos, implementación blog y diagrama de clases | Casos de uso, implementación de blog y diagramas | Implementación de blog, entradas y fichero log | Revisar lo realizado, entrega y fichero DDL
Semana 2 | Codificación clases, interfaces | Interfaces y codificación | Núcleo y entrada | Nucleo y codificación | Nucleo y codificación
Semana 3 | Parsers, codificacion | Entrada, explicaciones, pruebas | Nucleo y codificacion | Documentar y nucleo | Nucleo y codificación
Semana 4 | Nucleo y codificación | Nucleo y codificación | Entrada, documentar y nucleo | Documentar, pruebas y núcleo | Nucleo, ejecutable, pruebas
Semana 5 | Entrada, pruebas | Pruebas, documentación | Presentación, documentación | Revisar proyecto y presentación | Revisar proyecto y documentación

## Historial por semanas
Semana 1
| Lunes 16 | Responsable | Horas | Realizado | Martes 17 | Responsable | Horas | Realizado | Miércoles 18 | Responsable | Horas | Realizado | Jueves 19 | Responsable | Horas | Realizado | Viernes 20 | Responsable | Horas | Realizado
| Introducción | - | 2 | ✓ | Modelo entidad realción y script BDD (Acabar) | Unai y Alejandro | 3 | Work in progress | MER | Unai y Alejandro | 1 | ✓ | Diagramas de secuencias | Unai | 1 | ✓ | Modelo relacional | Alejandro | 1 | ✓
| Planificación | Dani | 2 | ✓ | Implementacion Wordpress y documentación | Dani | 2 | Falta documentación | Diagrama de clases | Unai | 1 | ✓ | XML, DTD y XSD | Alejandro | 2 | ✓ | Acabar estructura log | Dani | 2 | ✓
| Repositorios GitHub | Unai | 1 | ✓ | Diagramas | Unai y Alejandro | 2 | Sin acabar | Casos de uso | Unai y Alejandro | 30mins | ✓ | Documentacion Wordpress | Dani | 1 | ✓ | Terminar XML | Unai | 1 | ✓
| Modelo entidad relacion | Unai y Alejandro | 2 | ✓ | Arquitectura Wordpress | Dani | 3 | ✓ | Documentacion Wordpress | Dani | 2 | Work in progress | Fichero log | Dani | 1 | Sin acabar | Ultimos retoques Wordpress | Todos | 2 | ✓
[9 empty] | Diagrama de secuencias | Unai y Alejandro | 2 | no acabado | Modelo relacional | Alejandro | 1 | Sin acabar | Revisar todo | Todos | 2 | ✓
[9 empty] | XML | Unai y Alejandro | 1 | No acabado
Semana 2
| Lunes 23 | Responsable | Horas | Realizado | Martes 24 | Responsable | Horas | Realizado | Miércoles 25 | Responsable | Horas | Realizado | Jueves 26 | Responsable | Horas | Realizado | Viernes 27 | Responsable | Horas | Realizado
| Triggers | Alejandro | 1 | ✓ | Interfaces de aplicación | Unai y Dani | 3 | Work in progress | Interfaces de aplicación | Unai (mayor parte) y Dani | 3 | Work in progress | Interfaces de aplicación | Unai | 2 | Work in progress | Parsers (DOM) | Dani | 6 | Work in progress
| Fichero de datos inicial | Dani | 2 | ✓ | Algortimo de calendario | Alejandro | 2 | Work in progress | Algoritmo de calendario | Alejandro | 5 | Work in progress | Algoritmo de calendario | Alejandro | 2 | Work in progress | Interfaces de Aplicación | Unai | 6 | Work in progress
| Interfaces de aplicación | Unai | 3 | Sin terminar |  |  |  |  | Corregir documentación blog | Dani | 2 | ✓ | Corregir documentación casos y diagramas | Dani | 1 | ✓ | Algoritmo de calendario | Alejandro | 6 | Work in progress
| Algoritmo de calendario | Alejandro | 2 | Sin terminar | [8 empty] | Parsers (DOM) | Dani | 3 | Work in progress
Semana 3
| Lunes 30 | Responsable | Horas | Realizado | Martes 31 | Responsable | Horas | Realizado | Miércoles 1 | Responsable | Horas | Realizado | Jueves 2 | Responsable | Horas | Realizado | Viernes 3 | Responsable | Horas | Realizado
[9 empty] | Parsers (DOM) | Dani | 6 | Work in progress | Parsers (DOM y SAX) | Dani | 6 | Work in progress | Parsers (SAX Y DOM) | Dani | 4 | Work in progress
[9 empty] | Interfaces de Aplicación | Unai | 6 | Work in progress | Interfaces de Aplicación | Unai | 6 | Work in progress | Interfaces de Aplicación | Unai | 6 | Work in progress
[9 empty] | Algoritmo de calendario | Alejandro | 6 | Work in progress | Conexion Parsers (DOM) a la BBDD | Alejandro | 6 | Work in progress | Conexion Parsers (DOM) a la BBDD | Alejandro | 6 | Work in progress
[17 empty] | Entrada semanal del blog y retoque del Script de red | Dani | 2 | Work in progress
Semana 4
| Lunes 7 | Responsable | Horas | Realizado | Martes 31 | Responsable | Horas | Realizado | Miércoles 9 | Responsable | Horas | Realizado | Miércoles 10 | Responsable | Horas | Realizado | Viernes 3 | Responsable | Horas | Realizado
| Parsers (SAX) y modificación de archivos anteriores | Dani | 6 | Work in progress |  |  |  |  | Interfaces y núcleo | Dani | 6 | Work in progress | Parsers, entrada semanal y núcleo | Dani | 6 | Work in progress | Parsers (SAX Y DOM) | Dani | 4 | Work in progress
| Interfaces de Aplicación | Unai | 6 | Work in progress |  |  |  |  | Interfaces y núcleo | Unai | 6 | Work in progress | Interfaces y núcleo | Unai | 6 | Work in progress | Interfaces de Aplicación | Unai | 6 | Work in progress
| Interfaces de Aplicación | Alejandro | 6 | Work in progress |  |  |  |  | Interfaces y núcleo | Alejandro | 6 | Work in progress | Interfaces y núcleo | Alejandro | 6 | Work in progress | Conexion Parsers (DOM) a la BBDD | Alejandro | 6 | Work in progress
[17 empty] | Entrada semanal del blog y retoque del Script de red | Dani | 2 | Work in progress
Semana 5
| Lunes 14 | Responsable | Horas | Realizado | Martes 15 | Responsable | Horas | Realizado | Miércoles 16 | Responsable | Horas | Realizado | Jueves 17 | Responsable | Horas | Realizado | Viernes 18 | Responsable | Horas | Realizado
| Revision, interfaces y nucleo | Dani | 6 | Work in progress | Documentación y revisión | Dani | 6 | Work in progress | Documentación, XML y revisión | Dani | 6 | Work in progress | Documentación y revisión | Dani | 6 | Work in progress | Documentación y revisión | Dani | 6 | Work in progress
| Interfaces y núcleo | Unai | 6 | Work in progress | Interfaces y núcleo | Unai | 6 | Work in progress | Interfaces y núcleo | Unai | 6 | Work in progress | Interfaces y núcleo | Unai | 6 | Work in progress | Interfaces y núcleo | Unai | 6 | Work in progress
| Interfaces y núcleo | Alejandro | 6 | Work in progress | Interfaces y núcleo | Alejandro | 6 | Work in progress | Interfaces y núcleo | Alejandro | 6 | Work in progress | Interfaces y núcleo | Alejandro | 6 | Work in progress | Interfaces y núcleo | Alejandro | 6 | Work in progress